## Documentation des Corrections
Étape | Nom de l'étape | Date de réalisation | Objectif de l'étape | Problème initial | Solution retenue | Fichiers / Modules concernés | Bénéfices obtenus | Risques & Maîtrise | État de validation | Prochaines étapes
Étape 1 | Restructuration de l'application (Clean Architecture) | 09/07/2026 | Découpler la logique métier de la base de données de persistance locale Hive et de l'interface utilisateur. | Le code de manipulation de données (HiveService) était fortement couplé et dispersé directement dans les widgets UI. Cela rendait l'application fragile, complexe à faire évoluer et impossible à tester unitairement de manière isolée. | Mise en place de la Clean Architecture en isolant les responsabilités en 3 couches distinctes : 1. Domain : Entités métiers immutables pures, interfaces de dépôts et Cas d'utilisation (Use Cases). 2. Data : DataSources locales (accès direct aux boîtes Hive), mappers bidirectionnels récursifs et implémentations de dépôts. 3. Presentation : Widgets UI purement déclaratifs injectés avec les Use Cases via le conteneur d'injection de dépendances GetIt. | Tous les modules clés de la séquence d'inspection : - Authentification & Sessions - Liste et détails de missions - JSA (Job Safety Analysis) - Renseignements Généraux - Documents Nécessaires - Description des Installations (équipements) - Audit MT/BT (Moyenne Tension & Basse Tension) - Observations Foudre - Mesures et Essais (Terre, DDR, Continuités) - Schéma et Clôture (Finalisation) | 1. Architecture robuste, modulaire et extensible. 2. Suppression totale du couplage entre l'UI et HiveService sur les modules migrés. 3. Reroutage asynchrone propre et sécurisé. 4. Écriture de tests unitaires métiers fiables et indépendants. | Risque : Perte ou altération de données existantes des inspecteurs en production. Maîtrise : Maintien de la structure physique des tables Hive d'origine. Les mappers récursifs effectuent des allers-retours rigoureux testés unitairement. | Validé | Détecter les anomalies d'UI et de flux applicatifs sur les modules migrés.
Étape 2 | Résolution des anomalies UI et de flux applicatifs | 09/07/2026 | Résoudre les dysfonctionnements et crashs bloquants lors de la navigation dans la séquence de description et des observations foudre. | 1. Écran foudre : Crash LateInitializationError sur la liste d'observations en raison d'une lecture immédiate de la variable asynchrone avant initialisation. 2. Écran de description : Crash _TypeError (Null not subtype of Iterable) sur le régime de neutre car l'UI attendait des options non définies. | 1. Initialisation par défaut de la variable à liste vide (List<Foudre> _observations = []) et passage de _isLoading à true par défaut au chargement. 2. Ajout des options radio ['IT', 'TT', 'TN'] dans la configuration locale de la section regime_neutre. | - lib/pages/missions/mission_detail/mission_execution_screen/audit_installations_screen/sous_pages/foudre_screen.dart - lib/pages/missions/mission_detail/mission_execution_screen/description_installations_screen/description_installations_sequence.dart | Rétablissement de la fluidité fonctionnelle de l'application sans crash, navigation stable entre l'audit et la description des installations. | Risque : Masquer des anomalies de chargement de données réelles. Maîtrise : Utilisation d'un indicateur de progression visuel (CircularProgressIndicator) et tests de validation de non-régression globale. | Validé | Entamer l'introduction de Riverpod pour le State Management.
Étape 3 | Introduction de Riverpod & Configuration initiale | 09/07/2026 | Préparer l'application pour le State Management moderne et lier l'injection de dépendances (GetIt) à Riverpod. | L'état local des widgets (setState) devenait complexe à synchroniser et à tester de façon isolée. | Intégration de la dépendance flutter_riverpod, encapsulation de l'application racine avec ProviderScope, et écriture des providers de Use Cases généraux pour encapsuler l'accès à GetIt depuis la couche de présentation. | - pubspec.yaml - lib/main.dart - lib/core/providers/auth_providers.dart - lib/core/providers/mission_providers.dart | 1. Socle technique de gestion d'état prêt pour la migration des écrans. 2. Possibilité d'accéder aux Use Cases via Riverpod en respectant la Clean Architecture. | Risque : Dysfonctionnement sur le cycle de vie de l'application. Maîtrise : Lancement des tests unitaires et validation complète via flutter analyze. | Validé | Migrer le premier écran d'UI (Renseignements Généraux) vers Riverpod.